## Arkusz1
Załącznik nr 2 do umowy
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa - Hallera w Rybniku
| Zakres robót | Cena ofertowa | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | brutto | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
1. | Zagospodarowanie terenu
1.1. | Ukształtowanie terenu, zieleń inne elementy zagospodarowania
1.2. | Drogi i chodniki
1.3. | Sieci wod-kan
1.4. | Sieć kanalizacyjna (przy Hallera 9 i 11)
1.5. | Instalacje elektryczne zewnętrzne
1.6. | Przebudowa sieci wodociągowej
1.7. | Przebudowa sieci Tauron
1.8. | Przebudowa RSK
2. | Budynki usługowe "A" i "B"
2.1. | Remont
2.1.1 | Konstrukcja nośna i wypełnienia - stan "surowy"
2.1.2 | Dach: konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki blacharskie
2.1.3 | Ściany działowe
2.1.4 | Stolarka i ślusarka
2.1.5 | Elewacje
2.1.6 | Inne roboty zewnętrzne
2.1.7 | Roboty wewn. - posadzki i podłogi
2.1.8 | Roboty wewn. - tynki, wykończenie ścian
2.1.9 | Roboty wewn. - elementy ślusarskie
2.2. | Instalacje elektryczne i niskoprądowe
2.3. | Instalacja wentylacji i klimatyzacji
2.4. | Instalacja wod-kan
2.5. | Instalacja gazowa
2.6. | Instalacja grzewcza
3. | Budynek wielorodzinny "C"
3.1. | Konstrukcja i wykończenia
3.1.1 | Roboty ziemne i przygotowawcze
3.1.2 | Fundamenty i el. konstrukcyjne - stan "zerowy"
3.1.3 | Konstrukcja nośna i wypełnienia - stan "surowy"
3.1.4 | Dach: konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki blacharskie
3.1.5 | Ściany działowe
3.1.6 | Stolarka i ślusarka
3.1.7 | Elewacje
3.1.8 | Inne roboty zewnętrzne
3.1.9 | Roboty wewn. - posadzki i podłogi
3.1.10 | Roboty wewn. - tynki, wykończenie ścian
3.1.11 | Roboty wewn. - elementy ślusarskie
3.1.12 | Roboty wewn. - urządzenia, np. dźwigi osobowe
3.1.13 | Wyposażenie mieszkań
3.2. | Instalacje elektryczne i niskoprądowe
3.3. | Instalacja wentylacji i klimatyzacji
3.4. | Instalacja wod-kan
3.5. | Instalacja gazowa
3.6. | Instalacja grzewcza
SUMA