## Arkusz1
Załącznik nr 2 do umowy
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych 8 mieszkaniowych wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, oraz budową sieci przy ul. gen. L. Okulickiego w Rybniku.
| Zakres robót | Cena ofertowa | 2022 |  |  |  | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | brutto | wrz | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
1. | Zagospodarowanie terenu
1.1. | Roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew
1.2. | Ukształtowanie terenu i inne elementy zagospodarowania
1.3. | Zieleń
1.4. | Drogi, chodniki, miejsca parkingowe
1.5. | Sieć wodociągowa
1.6. | Sieć kanalizacji sanitarnej
1.7 | Instalacje elektryczne zewnętrzne
2. | Budynek wielorodzinny "A"
2.1. | Stan "zerowy"
Roboty ziemne
Fundamenty, ściany piwnicy, strop nad piwnicą
2.2 | Stan "surowy"
Konstrukcja nośna i wypełnienia
Dach: konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki blacharskie
Ściany działowe, obudowy
Okna i drzwi zewnętrzne
Inne
2.3 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne
Tynki, oblicowania, malowanie ścian
Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, posadzki
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Elementy ślusarskie
Inne roboty wewnętrzne
2.4 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne
Elewacje
Inne roboty zewnętrzne
2.5. | Instalacje elektryczne i niskoprądowe wraz z osprzętem
2.6. | Instalacja wod-kan
2.7. | Instalacja wentylacji
2.8. | Instalacja co
3. | Budynek wielorodzinny "B"
3.1. | Stan "zerowy"
Roboty ziemne
Fundamenty, ściany piwnicy, strop nad piwnicą
3.2 | Stan "surowy"
Konstrukcja nośna i wypełnienia
Dach: konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki blacharskie
Ściany działowe, obudowy
Okna i drzwi zewnętrzne
Inne
3.3 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne
Tynki, oblicowania, malowanie ścian
Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, posadzki
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Elementy ślusarskie
Inne roboty wewnętrzne
3.4 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne
Elewacje
Inne roboty zewnętrzne
3.5. | Instalacje elektryczne i niskoprądowe wraz z osprzętem
3.6. | Instalacja wod-kan
3.7. | Instalacja wentylacji
3.8. | Instalacja co
4. | Budynek wielorodzinny "C"
4.1. | Stan "zerowy"
Roboty ziemne
Fundamenty, ściany piwnicy, strop nad piwnicą
4.2 | Stan "surowy"
Konstrukcja nośna i wypełnienia
Dach: konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki blacharskie
Ściany działowe, obudowy
Okna i drzwi zewnętrzne
Inne
4.3 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne
Tynki, oblicowania, malowanie ścian
Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, posadzki
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Elementy ślusarskie
Inne roboty wewnętrzne
4.4 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne
Elewacje
Inne roboty zewnętrzne
4.5. | Instalacje elektryczne i niskoprądowe wraz z osprzętem
4.6. | Instalacja wod-kan
4.7. | Instalacja wentylacji
4.8. | Instalacja co
5. | Budynek wielorodzinny "D"
2.1. | Stan "zerowy"
2.1.1 | Roboty ziemne
2.1.2 | Fundamenty, ściany piwnicy, strop nad piwnicą
2.2 | Stan "surowy"
2.2.1 | Konstrukcja nośna i wypełnienia
2.2.2 | Dach: konstrukcja, pokrycie, izolacje, obróbki blacharskie
2.2.3 | Ściany działowe, obudowy
2.2.4 | Okna i drzwi zewnętrzne
2.2.5 | Inne
2.3 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne
2.3.1 | Tynki, oblicowania, malowanie ścian
2.3.2 | Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, posadzki
2.3.3 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna
2.3.4 | Elementy ślusarskie
2.3.5 | Inne roboty wewnętrzne
2.4 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne
2.4.1 | Elewacje
2.4.2 | Inne roboty zewnętrzne
2.5. | Instalacje elektryczne i niskoprądowe wraz z osprzętem
2.6. | Instalacja wod-kan
2.7. | Instalacja wentylacji
2.8. | Instalacja co
SUMA